Дорожная карта мероприятий МБОУ «СОШ № 47»

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | | **Результат** | |
| **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| Анализ имеющихся в организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | | Январь 2022 г. | | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО.  Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим  санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | | Февраль 2022г. | | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации  ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС  НОО и ООО |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | | До 01.09.2022г. | | Приказы, локальные акты, регламентирующие  переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО, ООО основной образовательной программы НОО, ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями  новых ФГОС НОО, ООО | | До 01.09.2022г | | Основная образовательная программа НОО, ООО в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО  на 2022/23 учебный год | | До 30 мая 2022г. | | Учебный план НОО. Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| Проведение родительских собраний 1, 5 классов, посвященных  постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО. | | Май 2022г. | | Протоколы родительских собраний. |
| Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и  родителей обучающихся | | В соответствии с графиком | | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте ОО |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | | Ежегодно до 1  Сентября 2022–  2027 годов | | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной  организации учебниками в соответствии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | с Федеральным перечнем учебников |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательных  потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов  внеурочной деятельности НОО и ООО | март –май 2022г. | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР. |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на  новые ФГОС НОО и ООО | март –май 2022г | Модели сетевого взаимодействия.  Договоры о сетевом взаимодействии. |
| **Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС**  **ООО** | | |
| Формирование банка данных нормативно- правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые  ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего  периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации и в Устав образовательной организации (при  необходимости | До 01.09.2022 | Приказ о внесении изменений |
| **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС**  **ООО** | | |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября  2022 года | План методической работы. |
| Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и  ФГОС ООО педагогическим коллективом. | В течение учебного года в  соответствии с планами ШМО | Планы работы ШМО |
| Организация работы по психолого-  Педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС  ООО. | В течение всего периода | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| **Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС**  **ООО** | | |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение  по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022г. | Аналитическая справка замдиректора по УВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки  педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в  течение всего периода с 2022  по 2027 годы | План курсовой подготовки с  педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| **Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и**  **ФГОС ООО** | | |
| Размещение на сайте образовательной Организации информационных  материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2022  по 2027 годы | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических  материалов. |
| Информирование родительской  Общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально  в течение всего периода с 2022  по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы лицея в социальных сетях,  информационный стенд в холле образовательной организации |