Дорожная карта мероприятий МБОУ «СОШ № 47»

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** |
| **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| Анализ имеющихся в организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Январь 2022 г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО.Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующимсанитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Февраль 2022г. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализацииООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОСНОО и ООО |
| Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022г. | Приказы, локальные акты, регламентирующиепереход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО, ООО основной образовательной программы НОО, ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованияминовых ФГОС НОО, ООО | До 01.09.2022г | Основная образовательная программа НОО, ООО в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ОООна 2022/23 учебный год | До 30 мая 2022г. | Учебный план НОО. Учебный план ООО.План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО |
| Проведение родительских собраний 1, 5 классов, посвященныхпостепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО. | Май 2022г. | Протоколы родительских собраний. |
| Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации иродителей обучающихся | В соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте ОО |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1Сентября 2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательнойорганизации учебниками в соответствии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | с Федеральным перечнем учебников |
| Разработка и реализация системы мониторинга образовательныхпотребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плановвнеурочной деятельности НОО и ООО | март –май 2022г. | Аналитическая справка замдиректора по УВР.Аналитическая справка замдиректора по ВР. |
| Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода нановые ФГОС НОО и ООО | март –май 2022г | Модели сетевого взаимодействия.Договоры о сетевом взаимодействии. |
| **Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС****ООО** |
| Формирование банка данных нормативно- правовых документовфедерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новыеФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всегопериода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Внесение изменений в программу развития образовательной организации и в Устав образовательной организации (принеобходимости | До 01.09.2022 | Приказ о внесении изменений |
| **Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС****ООО** |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября2022 года | План методической работы. |
| Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО иФГОС ООО педагогическим коллективом. | В течение учебного года всоответствии с планами ШМО | Планы работы ШМО |
| Организация работы по психолого-Педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОСООО. | В течение всего периода | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| **Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС****ООО** |
| Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучениепо новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022г. | Аналитическая справка замдиректора по УВР |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовкипедагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно втечение всего периода с 2022по 2027 годы | План курсовой подготовки спедагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| **Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и****ФГОС ООО** |
| Размещение на сайте образовательной Организации информационныхматериалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение всего периода с 2022по 2027 годы | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методическихматериалов. |
| Информирование родительскойОбщественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартальнов течение всего периода с 2022по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы лицея в социальных сетях,информационный стенд в холле образовательной организации |