

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии |  |
| 1.5 | Разработка положения о наставничестве | До 15.05.2020 | Пантыкина Н.Н.- заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | Положение о наставничеств е |
| 1.6 | Утверждение дорожной карты внедрения целевой моделинаставничества | До 30.04.2020 | Новоселов Д.В., директор | Приказ |
| 1.7 | Разработка и утверждение распорядительных актов школы о внедрении целевой модели наставничества:* сроки внедрения ЦМН;
* назначение ответственного за внедрение целевой модели наставничества;
* назначение ответственного за материально- техническое обеспечение программы наставничества;
* сроки проведения мониторингу эффективности программы наставничества;
* планируемые результаты внедрения целевой модели наставничества;
* утверждение положения о программе наставничества
 | До 29.05.2020 | Новоселов Д.В.-директорПантыкина Н.Н.- заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | Приказы |
| 1.8 | Разработка программы наставничества и утверждение программы | До 29.05.2020 | Пантыкина Н.Н.- заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | Программа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 1.9 | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества | До 20.08.2020 |  Новоселов Д.В., директор | Соглашения, договоры |
| 2. Внедрение целевой модели наставничества в школе в 2020 году |
| 2.1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Июнь-август, 2020 | Пантыкина Н.Н.- заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | Нормативное обеспечение. Распорядитель наядокументация. Программно- методическое обеспечение. Материально- техническое обеспечение.Организации- партнеры |
| 2.2 | Формирование базы наставляемых в 2020-2021 учебном году | С 1-15сентября 2020 | Пантыкина Н.Н.- заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | База наставляемых |
| 2.3 | Формирование наставнических пар | До 30.10.2020 | Пантыкина Н.Н.- заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | Сформированн ые наставнические группы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация работы наставнических пар* встреча-знакомство;
* пробная встреча;
* встреча-планирование;
* совместная работа наставника и наставляемого;
* итоговая встреча
 | Всоответствии со сроками реализации программ наставничества | Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | Реализация программ наставничеств а |
| 2.5 | Завершение наставничества:* подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии;
* проведение открытого публичного мероприятия
 | Май. 2021 | Пантыкина Н.Н.- заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | Фиксация результатови организация комфортного выхода наставника и направляемого с перспективой продолженияцикла |
| 3. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся ипедагогов |
| 3.1 | Создание рубрики «Наставничество» в социальных сетях и на сайте школы | Сформирован ная поддержка наставничест ва через сетьИнтернет | Пантыкина Н.Н.- заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | Сформированн ая поддержка наставничеств а через сеть Интернет |
| 3.2 | Формирование профессиональных сообществ наставников | В течение | Пантыкина Н.Н.- | Сформированн |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего периода реализации ЦМН | заместитель директора по УВР,Кольцова Т.Н.- заместитель директора по УВР,Валева М.Н.- заместитель директора по ВР,Пупкова С.В.- учитель химии и биологии | ая поддержка наставничеств а через профессиональ ные сообщества |